Итоги реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  городского округа Похвистнево

за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Администрацией городского округа Похвистнево отчетов о реализации муниципальных программ в 2024 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.02.2023 № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Похвистнево на период до 2030 года» в 2024 году осуществлялась реализация двадцати трех муниципальных программ:

1. "Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения собственностью городского округа Похвистнево на 2013-2026 годы".

2. "Профилактика правонарушений и общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2022-2027 годы".

3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Похвистнево на 2024-2030 годы".

4. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2027 года".

5. "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2027 годы.

6. "Сохранение и развитие сферы культуры и искусства на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2015-2027 годы".

7. "Молодежная политика на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2015-2027г».

8. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Похвистнево Самарской области на 2017- 2027 годы».

9. "Развитие муниципальной службы в городском округе Похвистнево на 2021-2028 годы".

10. Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2028 годы.

11. "Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево" на 2016-2027 годы.

12. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2020-2030 гг."

13. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2026 годы".

14. "Развитие информационного общества городского округа Похвистнево Самарской области на 2015-2027 годы".

15. "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2016-2027 годы».

16. «Доступная среда в городском округе Похвистнево на 2016-2030 годы».

17. «Укрепление общественного здоровья среди населения и поддержка здравоохранения на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2024-2030 годы».

18. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2030 годы».

19. «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Похвистнево на 2019 – 2026гг».

20. «Противодействие коррупции в городском округе Похвистнево на 2023-2024гг».

21. "Защита населения и территории городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018 - 2026 годы".

22. «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Похвистнево на 2024-2029 годы».

23. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Похвистнево» на 2024 – 2030гг.

Вышеуказанные муниципальные программы городского округа Похвистнево сформированы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценке эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево, утвержденным постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 06.11.2019 № 1156.

В 2024 году финансирование расходов производилось по 21 муниципальной программе. Исполнение составило 541342,82 тыс.рублей или 84,7% к плановому показателю 638910,87 тыс.рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии  с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценке эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и Методикой оценки, изложенной в Порядке.

В 2024 году ответственными исполнителями не подготовлены отчеты по 3 муниципальным программам:

- "Защита населения и территории городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018 - 2026 годы";

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Похвистнево» на 2024 – 2030гг;

- «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Похвистнево на 2024-2029 годы».

В связи с чем, анализ проводился по 20 муниципальным программам, результаты которой указаны в Таблице № 1.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в соответствии с критериями комплексной оценки эффективности, установленными Порядком, с учётом выполнения мероприятий и расчётным значением показателя эффективности.

Таким образом, в соответствии с указанными критериями комплексной оценки эффективности, реализация 14 муниципальных программ соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов; 3 муниципальная программа -  более высокая эффективность реализации по сравнению с запланированной; 2 муниципальные программы -   более низкая эффективность реализации по сравнению с запланированной; 1 муниципальная программа - реализуется неэффективно.

Снижение эффективности реализации муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2028 годы произошло по причине сокращения финансирования мероприятий программы, предусмотренного в бюджете городского округа на 2024 год, а также снижения или не достижения следующих плановых значений целевых показателей (индикаторов):

- по Подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы.

- плановое значение показателя «Снижение доли улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, нуждающейся в замене» составило 17,607 км. /27,64 %, фактическое значение показателя составило 20,4441 км. /32,09 %. Индекс достижения показателя составил 86,1%.

- плановое значение показателя «Увеличение доли улиц, обеспеченных действующим уличным освещением» на 2024 год 101,6 км. /64,9%. Фактическое значение показателя 0%.

- по Подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы.

- плановое значение показателя «Обеспечение выполнения воспроизводства зеленых насаждений путем замены старых, сухих, аварийно-опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,3» посадка 120 шт./спиливание 90 шт., фактическое значение показателя составило - посадка 0 шт./ спиливание 22 шт. Индекс достижения показателя составил 0%.

- по Подпрограмме 4 «Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области» до 2028 года.

- плановое значение показателя «Количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники» - 1 ед.  Фактическое значение составило – 0 ед. Индекс достижения показателя 0%.

- плановое значение показателя «Количество перевезенных пассажиров» - 346 тыс. чел. фактическое значение показателя составило 257,398 тыс. чел. Индекс достижения показателя составил 74,4%.

Отсутствие финансирования в 2024 году также отразилось на снижении эффективности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Похвистнево на 2019 – 2026гг».

Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2026 годы" признана неэффективной, в связи с тем, что финансирование мероприятий программы в бюджете городского округа на 2024 год не предусмотрено.

Ответственным исполнителям муниципальных программ с неэффективным уровнем необходимо, провести анализ проблем реализации и выработать предложения по исправлению ситуации для дальнейшей реализации программ в части корректировки планируемого объема средств бюджета к планируемым целевым показателям.

Указанная оценка проводится в целях дальнейшего принятия решения о необходимости прекращения или об изменении, (начиная с очередного финансового года) ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица № 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень финансирования К1, % | Степень достижения показателей (индикато-ров) К2 ,% | Оценка эффективности муни-ципальной программы Эj, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1 | "Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения собственностью городского округа Похвистнево на 2013-2026 годы" | 71 | 100 | 94,2 |
| 2 | "Профилактика правонарушений и общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2022-2027 годы" | 59,4 | 128 | 106 |
| 3 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Похвистнево на 2024-2030 годы" | 100 | 90,4 | 103,1 |
| 4 | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2027 года" | 78 | 100 | 94,4 |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2027 годы | 89 | 96 | 95 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Похвистнево Самарской области на 2017- 2027 годы» | 92,4 | 103 | 98,7 |
| 7 | "Развитие муниципальной службы в городском округе Похвистнево на 2021-2028 годы" | 92 | 117 | 106 |
| 8 | "Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево" на 2016-2027 годы | 99,9 | 172,6 | 106,3 |
| 9 | "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2016-2027 годы» | 98,2 | 97,5 | 90,87 |
| 10 | «Доступная среда в городском округе Похвистнево на 2016-2030 годы» | 100 | 100 | 100 |
| 11 | «Укрепление общественного здоровья среди населения и поддержка здравоохранения на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2024-2030 годы» | 100 | 97 | 94 |
| 12 | «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2030 годы» | 97,9 | 100 | 99,6 |
| 13 | «Противодействие коррупции в городском округе Похвистнево на 2023-2024гг» | - | - | 92,4 |
| 14 | «Сохранение и развитие сферы культуры и искусства на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2015 – 2027 годы» | 92,7 | 100 | 97,25 |
| значение показателя более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |  |  |  |  |
| 1 | "Молодежная политика на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2015-2027г" | 97,4 | 140,5 | 123,87 |
| 2 | "Развитие информационного общества городского округа Похвистнево Самарской области на 2015-2027 годы" | 86 | 162,7 | 128,6 |
| 3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2020-2030 гг. | 99,97 | 130,6 | 156,32 |
| значение показателя от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |  |  |  |  |
| 1 | "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2028 годы: Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы | 99 | 70,1 | 84,85 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы. | 78,87 | 76,45 | 82,02 |
|  | Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы. | 31,53 | 100 | 82,01 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие пассажирского транспорта и обновление техники для жилищно-коммунального хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области» до 2028 года. | 101,9 | 37,21 | 67,44 |
| 2 | «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Похвистнево на 2019 – 2026гг» | 0 | 91,5 | 75,75 |
| значение показателя менее 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно |  |  |  |  |
| 1 | "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2026 годы" | 0 | 10,5 | 5,25 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2023 № 1467,                          за 2024 год

МКУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»  даём следующие пояснения по информации о достижении за 2024 год целевых индикаторов (показателей) (расчет К2).

1. Плановое значение показателя «Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях»-  6,4%, фактическое значение составило -13,2%.  Увеличение потерь связано с износом водопроводных сетей, который составил 50%.

2.  Плановый показатель на 2024 год «Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях» - 11 ед., фактическое значение 24 ед., из них 8 аварий на центральных сетях, 16 – на частных водопроводных сетях.

3. Показатель «Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях»   план – 38 ед., факт 192 аварии, из них 1 на централизованных сетях, 191 – засоры МКД,

4.Показатели «Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей» на 2024 год план – 22,826 км и  «Снижение протяженности ветхих канализационных  сетей» - 26,28 км не выполнены ввиду отсутствия финансовых средств на предприятии на замену сетей.

5. Показатель  «Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям» план - 100%, факт 63,257%. Нормативные показателя степени очистки сточных вод не достигнуты по причине проведения пуско-наладочных работ и изменений в конструкции РВС.