Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Похвистнево

от 24.10.2023 № 1262

Муниципальная программа

«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения городского округа Похвистнево на 2024-2029 годы»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. | Наименование Программы | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения городского округа Похвистнево на 2024-2029 годы». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик Программы | Администрация городского округа Похвистнево Самарской области (далее – Администрация). |
| 3. | Основной разработчик Программы | Антинаркотическая комиссия городского округа Похвистнево. |
| 4. | Цели и задачи Программы | Цель Программы – противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Задачи Программы: - профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; - развитие и совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией; - организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории городского округа Похвистнево в противодействии незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; - повышение правового уровня населения о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, о возможностях оказания лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым; - подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании. |
| 5. | Сроки и этапы реализации Программы | Начало: 1 января 2024 года. Окончание: 31 декабря 2029 года. Программа реализуется в один этап. |
| 6. | Финансирование Программы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составит 420,7 тыс. рублей, в т.ч.: в 2024 году: городской бюджет – 70,7 тыс. рублей; в 2025 году: городской бюджет – 30,0 тыс. рублей; в 2026 году: городской бюджет – 80,0 тыс. рублей; в 2027 году: городской бюджет – 80,0 тыс. рублей; в 2028 году: городской бюджет – 80,0 тыс. рублей; в 2029 году: городской бюджет – 80,0 тыс. рублей. |
| 7. | Целевые показатели (индикаторы) Программы | - доля учащихся образовательных учреждений городского округа, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий Программы, от общей численности учащихся образовательных учреждений; - доля больных наркоманией пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных мероприятиях Программы, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете; - темп снижения количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами, по отношению к базовому показателю 2022 года; - количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации. |
| 8. | Ожидаемые результаты Программы | - формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения; - увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в реализации антинаркотических программ на базе образовательных учреждений, в общей численности учащейся молодежи городского округа Похвистнево; - повышение качества профилактики наркомании по пресечению незаконного оборота наркотиков, лечению и реабилитации наркозависимых; - снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органами; - снижение уровня незаконного оборота наркотиков и темпов прироста заболеваемости наркоманией; - формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков; - повышение уровня взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и их учреждениями, общественными организациями, по вопросам противодействия распространению наркомании. |
| 9. | Система организации контроля за ходом исполнения Программы | Контроль и координацию исполнения программы осуществляет антитеррористическая комиссия городского округа Похвистнево. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел Администрации. |

1. Характеристика проблемы

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот в последние годы приобрели для России глобальный масштаб.

Наркомания выступает фактором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции.

Уводя трудовые и финансовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально-этические и культурные устои, провоцирует социально-экономическую нестабильность в обществе.

В городском округе Похвистнево вопросам борьбы с наркоманией уделяется довольно серьезное внимание и упор в этом направлении делается на ее профилактику.

Изучение причины употребления наркотиков, устранение условий, способствующих распространению наркомании, информированность молодых людей о пагубных последствий наркомании, привитие и вовлечение их в здоровый образ жизни, индивидуальная профилактическая работа, реабилитация наркозависимых – вот примерный перечень основных направлений работы всех служб и ведомств городского округа Похвистнево на ранней стадии профилактики этого вида правонарушений.

Проведенный анализ профилактической работы правоохранительными органами свидетельствует о том, что уровень незаконного оборота наркотиков в городском округе Похвистнево остается по прежнему высоким.

Сохраняющаяся нестабильность в обществе, низкий уровень жизни, безработица, потеря частью общества нравственных ориентиров, продолжают создавать условия для дальнейшей наркотизации населения и тесно взаимосвязанного с ней роста наркопреступности.

Остается злободневной проблемой распространение и злоупотребление наркотиками в молодежной среде. Учитывая возрастную категорию большинства потребителей наркотиков до 30 лет, можно констатировать, что под угрозой оказывается значительная часть молодого поколения города.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач.

Использование такого метода позволит сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков; лечение и реабилитация больных наркоманией; пресечение незаконного оборота наркотиков.

Созданию условий для эффективного решения проблемы на территории городского округа Похвистнево может оказать целевая программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения городского округа Похвистнево на 2024-2029 годы».

2. Цели и задачи Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- развитие и совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории городского округа Похвистнево в противодействии незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- повышение правового уровня населения о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, о возможностях оказания лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым;

- подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании.

3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задачи Программы   определены следующие показатели (индикаторы):

- доля учащихся образовательных учреждений городского округа, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий Программы, от общей численности учащихся образовательных учреждений;

- доля больных наркоманией пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных мероприятиях Программы, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете;

- темп снижения количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами, по отношению к базовому показателю 2022 года;

- количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации.

Значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определены в приложении     № 1 к настоящей Программе.

4. Перечень программных мероприятий

Программой предусматриваются осуществление мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, снижение роста незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями городского округа.

Перечень программных мероприятий определен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Организацию исполнения мероприятий Программы осуществляют руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти, организаций, предприятий и учреждений в пределах их компетенции через комплекс программных мероприятий.

Участники Программы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, представляют в антинаркотическую комиссию городского округа Похвистнево информацию о ходе выполнения мероприятий Программы по итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет антинаркотическая комиссия городского округа Похвистнево.

Управление социального развития Администрации городского округа ежегодно в срок до 1 апреля подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Предполагается, что реализация Программы к 2029 году будет способствовать:

- формированию антинаркотического мировоззрения широких слоев общества;

- повышению качества профилактической работы;

- приостановлению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе - поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;

- своевременному осуществлению мониторинга распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков и связанных с этим потерь общества

- совершенствованию методик системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией

Оценка эффективности реализации целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Похвистнево на 2024-2029 годы осуществляется Администрацией городского округа Похвистнево ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

Iф2

In2

Inn

Iфn

+            + …….

Е =                                                        х 100 %, где

n

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

Эффективность показателя E

Если коэффициент E:

- менее 30% - результат неудовлетворительный;

- от 30% до 80% - результат хороший;

- более 80% - результат отличный.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Противодействие

незаконному обороту наркотических средств,

профилактика наркомании, лечение и реабилитация

наркозависимой части населения городского

округа Похвистнево на 2024-2029 годы»

Перечень

целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (базовый показатель) |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
|  |  |  | П1 | Ф2 | П1 | Ф2 | П1 | Ф2 | П1 | Ф2 | П1 | Ф2 | П1 | Ф2 | П1 | Ф2 |
| 1. | Доля учащихся образовательных учреждений городского округа, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий Программы, от общей численности учащихся образовательных учреждений. | % |  | 30 | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  |
| 2. | Доля больных наркоманией пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных мероприятиях Программы, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете. | % |  | 8 | 10 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 3. | Темп снижения количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами, по отношению к базовому показателю 2022 года. | % |  | 0 0иН,ивные сооружения" | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 4. | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации. | ед. |  | 54 | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  |

П1 – плановое значение показателей

Ф2 – фактическое значение показателей

Приложение № 2

к муниципальной программе «Противодействие

незаконному обороту наркотических средств,

профилактика наркомании, лечение и реабилитация

наркозависимой части населения городского

округа Похвистнево на 2024-2029 годы»

Программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга наркоситуации в городском округе Похвистнево. Анализ причин и условий, способствующих потреблению наркотиков. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | Управление социального развития Администрации г.о. Похвистнево (далее – УСР), ГБУЗ СО «Похвистневская ЦРБ» (далее – ЦРБ), МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию). |
| 1.2 | Организация и проведение с молодежью и учащимися образовательных учреждений различных профилактических мероприятий, уроков здоровья, тематических вечеров, турниров, конкурсов рисунков и плакатов. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | СВУ МО СО (по согласованию), УСР, МБУ «ДМО». |
| 1.3 | Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Организация работы телефонов доверия. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию), УСР. |
| 1.4 | Организация в период летней оздоровительной компании профилактики употребления психоактивных веществ. | 2024 – 2029 июнь-август | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | ЦРБ, УСР, МО МВД России «Похвистневский», СВУ МО СО (по согласованию). |
| 1.5 | Организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», а также проведение разъяснительной работы с родителями подростков о вреде потребления наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | СВУ МО СО, ЦРБ (по согласованию). |
| 1.6 | Проведение ежемесячных рейдов по местам досуга молодежи с целью выявления и пресечения потребления, сбыта наркотических и психотропных веществ. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | СВУ МО СО, МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию), УСР. |
| 1.7 | Организация выездных консультаций, лекций, бесед с целью правового просвещения и профилактики наркомании среди детей и молодежи. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | ЦРБ, СВУ МО СО (по согласованию), УСР. |
| 1.8 | Организация и проведение среди добровольцев встреч, «круглых столов», форумов, с целью вовлечения в волонтёрскую деятельность. Подготовка и проведение цикла мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией. | 2024 – 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ДМО». |
| 1.9 | Обобщение опыта и изготовление методических пособий для проведения профилактических мероприятий. | 2024 – 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ДМО». |
| 1.10 | Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков». Создание условий для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом через спортивные секции, клубы. | 2024 – 2029 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МБУ «Спортивные сооружения». |
| 1.11 | Организация и проведение мероприятий по выявлению, пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявление административных правонарушений. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию). |
| 1.12 | Проведение мероприятий по выявлению и пересечению нарушений режима пребывания на территории г.о. Похвистнево иностранных граждан и лиц без гражданства, а также предупреждению их возможного вовлечения в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию). |
| 2. Развитие и совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация комплексной работы с наркозависимой частью населения по созданию устойчивой мотивации на лечение и реабилитацию в учреждениях наркологической службы. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | УСР, ЦРБ (по согласованию). |
| 2.2 | Взаимодействие с учреждениями наркологической службы Самарской области, в том числе субъектов Федерации, по содействию в лечении и реабилитации наркозависимых. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | ЦРБ (по согласованию). |
| 2.3 | Создание условий и оказание индивидуальной помощи в трудовой реабилитации наркозависимых, используя все возможные формы трудоустройства. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | ТЦЗН г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский (по согласованию). |
| 3. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ наркоситуации в городском округе Похвистнево, направленный на выявление причин и социально-психологических факторов, способствующих распространению наркомании, а также определение группы лиц, наиболее склонных к формированию наркотической зависимости. | 2024 – 2029 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию). |
| 3.2 | Организация работы антинаркотической комиссии г.о. Похвистнево. Проведение заседаний антинаркотической комиссии г.о. Похвистнево. | 2024 – 2029 ежеквартально | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | Администрация г.о. Похвистнево. |
| 3.3 | Проведение мероприятий по выявлению незаконных посевов и дикорастущих очагов наркотикосодержащих растений в рамках ОПМ «Мак». | Май-октябрь 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский», МБУ «Трансстройсервис» (по согласованию). |
| 4. Повышение правового уровня населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение разъяснительной работы с населением о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений, хранения и сбыта наркотических веществ. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский», ООО «Редакция» (по согласованию). |
| 4.2 | Изготовление, размещение в СМИ, на официальных сайтах, в социальных сетях города, тематических статей и сюжетов, социальной рекламы. |  |  |  |  |  |  |  | МО МВД России «Похвистневский», ООО «Редакция» (по согласованию), Администрация г.о. Похвистнево. |
| 4.3 | Изготовление информационного обеспечения деятельности по профилактике наркомании (буклеты, листовки, плакаты, баннеры, сувенирная продукция) в качестве агитационного материала среди молодежи. | 2024 – 2029 | 25,7 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МБУ «ДМО». |
| 5. Подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие специалистов различных профилей, занимающихся вопросами наркомании, в системе переподготовки и повышения квалификации. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | УСР, ЦРБ, СВУ МО СО, ГКУ СО «КЦСОН СВО» (по согласованию). |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах для специалистов, курирующих вопросы профилактики наркомании в образовательных учреждениях городского округа. | 2024 – 2029 | Финансирование за счет основной деятельности |  |  |  |  |  | СВУ МО СО (по согласованию), УСР. |
|  | Итого: |  | 70,7 | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |