## Лист1
Приложение №1 к подпрограмме 2 "Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2028 годы муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2028 годы
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 2 на 2016-2028 годы
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Всего, тыс.руб. | Финансовые ресурсы (тыс.руб.) | [12 empty] | Получа тель бюджет ных средств
[5 empty] | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028
Цель. 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Задача 1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территорий городского округа.
1.1.1. |  | Текущее содержание цветников и газонов на территории города Похвистнево | 2016- 2025 |  | 16707.8 | 850 | 1125 | 1125 | 1125 | 1200 | 1200 | 1246 | 1322 | 2447.9 | 2519.6 | 2547.3 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 16707.8 | 850 | 1125 | 1125 | 1125 | 1200 | 1200 | 1246 | 1322 | 2447.9 | 2519.6 | 2547.3 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 2320,5 кв.м | 1807,34 кв.м | 1807,34 кв.м | 1807,34 кв.м | 1807,34 кв.м | 2320,5 кв.м | 2320,5 кв.м | 2320,5 кв.м | 2320,5 кв.м | 2320,5 кв.м | 2320,5 кв.м | 2320,5 кв.м | 0
1.1.2. |  | Озеленение малоозеленённых городских территорий: - посадка и полив деревьев | 2016- 2017, 2019 |  | 834 | 240 | 279 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 834 | 240 | 279 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 270 дер. | 90 дер. | 90 дер. | 0 | 90 дер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3. |  | Спиливание сухостойных и аварийно-опасных деревьев, в т.ч.: | 2016-2023- 2026 |  | 4693.812 | 249.993 | 230.392 | 451.859 | 392.658 | 555.622 | 323.59 | 609.721 | 352.977 | 370 | 567 | 590 | 0
|  | город Похвистнево |  |  | 614 | 200 | 132 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
[5 empty] | 4079.812 | 49.993 | 98.392 | 169.859 | 392.658 | 555.622 | 323.59 | 609.721 | 352.977 | 370 | 567 | 590 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 4693.812 | 249.993 | 230.392 | 451.859 | 392.658 | 555.622 | 323.59 | 609.721 | 352.977 | 370 | 567 | 590 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 533 шт./ 1548,08 куб.м | 29 шт./ 100 куб.м | 80 шт./ 100 куб.м | 144 шт./ 180 куб.м | 144 шт./ 180 куб.м | 75 шт./ 90 куб.м | 21 шт./ 53,08 куб.м | 20 шт./ 245 куб.м | 20 шт./ 200 куб.м | 20 шт./ 200 куб.м | 20 шт./ 200 куб.м | 20 шт./ 200 куб.м | 0
1.1.4. |  | Расчистка городской набережной от сухостойных и аварийно-опасных деревьев | 2017 |  | 97.683 | 0 | 97.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 97.683 | 0 | 97.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. |  | Благоустройство склона по ул. Революционная в районе Суходольного оврага | 2020 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1.2.1. |  | Устройство детских площадок к жилым домам | 2016- 2017 |  | 448.706 | 248.706 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Местный бюджет |  |  | 448.706 | 248.706 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 7 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | - ул. Косогорная,49 | 2016 |  | 248.706 | 248.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
- ул. Революционная,151
- ул. Газовиков, 15В
- ул. Лермонтова,20,22
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. |  | - пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, 12 | 2017 |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ул. Гагарина, 14
- ул. Гагарина, 29,31
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 3 шт. | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа.
1.3.1. |  | Посадка и полив деревьев в рамках регионального конкурса "Дни защиты от экологической опасности на территории Самарской области" | 2016- 2017, 2019 |  | 203 | 50 | 74 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 203 | 50 | 74 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. | 2016- 2017, 2019 |  | 75 дер. | 25 дер. | 25 дер. | 0 | 25 дер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. |  | Посадка и полив деревьев в рамках экологического субботника "Зелёная Россия" |  |  | 196 | 50 | 71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 196 | 50 | 71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 75 дер. | 25 дер. | 25 дер. | 0 | 25 дер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. |  | Проведение конкурса "Цветущий город" среди юридических и физических лиц по благоустройству и озеленению прилегающих территорий | 2016 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "СЭЗиС"
|  | Городской бюджет |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы).
1.4.1. |  | Текущее содержание объектов благоустройства города Похвистнево | 2016 - 2026 |  | 453960.726 | 30725.286 | 31638.873 | 34379.604 | 34990.023 | 36446.805 | 42276.578 | 49449.457 | 48199.1 | 47511 | 48903 | 49441 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 453960.726 | 30725.286 | 31638.873 | 34379.604 | 34990.023 | 36446.805 | 42276.578 | 49449.457 | 48199.1 | 47511 | 48903 | 49441 | 0
Объемный показатель по мероприятию, ед. изм., в том числе:
|  | текущее содержание дорог города Похвистнево |  |  | 127,69 км | 116,24 км | 127,69 км | 127,69 км | 127,69 км | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 127,69 км/ 621726,1 кв.м | 0
|  | текущее содержание спортивных площадок |  |  | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 0
|  | текущее содержание парков,скверов |  |  | 29717 кв.м | 29404 кв.м | 29404 кв.м | 29404 кв.м | 29404 кв.м | 29404 кв.м | 29404 кв.м | 29717 кв.м | 29717 кв.м | 29717 кв.м | 29717 кв.м | 29717 кв.м | 0
|  | текущее содержание МАФ |  |  | 208 урн, 26 автобус ных павиль онов, 14 информ. щитов, 1 баллюст рада | 162 урны, 26 автобус ных павиль онов, 18 информ щитов, 1 баллюст рада | 177 урны, 26 автобус ных павиль онов, 18 информ щитов, 1 баллюст рада | 169 урны, 26 автобус ных павиль онов, 14 информ. щитов, 1 баллюст рада | 208 урны, 26 автобус ных павиль онов, 14 информ. щитов, 1 баллюст рада | 208 урны, 26 автобус ных павиль онов, 14 информ. щитов, 1 баллюст рада | 208 урны, 26 автобус ных павиль онов, 14 информ. щитов, 1 баллюст рада | 233 урны, 26 автобус ных павиль онов, 15 информ. щитов, 1 баллюст рада | 233 урны, 26 автобус ных павиль онов, 15 информ. щитов, 1 баллюст рада | 233 урны, 27 автобус ных павиль онов, 15 информ. щитов, 1 баллюст рада | 233 урны, 27 автобус ных павиль онов, 15 информ. щитов, 1 баллюст рада | 233 урны, 27 автобус ных павиль онов, 15 информ. щитов, 1 баллюст рада | 0
|  | нанесение горизонтальной разметки на проезжей части дорог светоотражающей дорожной краской |  |  | 600 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 кв.м | 600 кв.м | 600 кв.м | 600 кв.м | 600 кв.м | 600 кв.м | 600 кв.м | 0
1.4.2. |  | Текущее содержание объектов благоустройства поселка Октябрьский | 2016-2026 |  | 12861.603 | 760.227 | 800.36 | 909.933 | 904.999 | 941 | 1256.778 | 1213.49 | 1632.816 | 1402 | 1490 | 1550 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 123861.603 | 760.227 | 800.36 | 909.933 | 904.999 | 941 | 1256.778 | 1213.49 | 1632,816* | 1402 | 1490 | 1550 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 9,79 км | 0
* из 1632,816 тыс. руб. - 257,713 тыс.руб. переходящие с 2022 года
1.4.3. |  | Ямочный ремонт дорог г. Похвистнево | 2016 |  | 2984.586 | 2984.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 2984.586 | 2984.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 2600 кв.м | 2600 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. |  | Установка памятника "Нефтяная качалка" | 2017 |  | 38.138 | 0 | 38.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 38.138 | 0 | 38.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. |  | Ремонт монумента "Вечная Слава" расположенного на Аллее Славы | 2018 |  | 99.274 | 0 | 0 | 99.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 99.274 | 0 | 0 | 99.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. |  | Благоустройство территории памятника "Нефтяная качалка" на пересечении улиц Пушкина и Революционная г. Похвистнево | 2018 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7. |  | Установка Арт-объекта "Газовый кран" в г. Похвистнево | 2019 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8. |  | Поднятие горловин колодцев | 2019 |  | 65.756 | 0 | 0 | 0 | 65.756 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 65.756 | 0 | 0 | 0 | 65.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9. |  | Вывоз снега с улицы Бережкова и ул. Мира | 2019, 2021 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10. |  | Оказание услуг по очистке Суходольного оврага от трассы Самара-Бугуруслан до реки Большой Кинель | 2019, 2022-2023 |  | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 318.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 9000 кв.м | 0 | 0 | 0 | 9000 кв.м | 0 | 0 | 9000 кв.м | 9000 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11. |  | Устройство лотка для отвода талых и дождевых вод на территории МКД № 12 по ул. Куйбышева | 2019 |  | 33.597 | 0 | 0 | 0 | 33.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 33.597 | 0 | 0 | 0 | 33.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12. |  | Совмещение пешеходного перехода с искусственной неровностью | 2019 |  | 215.374 | 0 | 0 | 0 | 215.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 215.374 | 0 | 0 | 0 | 215.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13. |  | Ремонт настила пешеходных переходов | 2019 |  | 69.169 | 0 | 0 | 0 | 69.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 69.169 | 0 | 0 | 0 | 69.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14. |  | Устройство водоотводного лотка с выкорчевкой пня по ул. Революционная,105 | 2019 |  | 73.568 | 0 | 0 | 0 | 73.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 73.568 | 0 | 0 | 0 | 73.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15. |  | Благоустройство мемориального комплекса территории памятника "Монумент Вечной Славы" по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, центральная площадь | 2019 |  | 1663.158 | 0 | 0 | 0 | 1663.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Областной бюджет |  |  | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 83.158 | 0 | 0 | 0 | 83.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16. |  | Текущее содержание объектов благоустройства -обслуживание фонтанов | 2021-2026 |  | 4741.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.493 | 591.917 | 719.638 | 1201.32 | 800 | 832 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 4741.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.493 | 591.917 | 719.638 | 1201.32 | 800 | 832 | 0
1.4.17. |  | Разработка технического плана "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира" | 2021 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18. |  | Ремонт арт-объекта "Я люблю Похвистнево" | 2021 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19. |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия территории ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево | 2021 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20. |  | Ремонт обелиска "Советская Армия-освободительница", расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, привокзальная плошадь | 2023 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21. |  | Благоустройство территории парка прилегающего к монументу "Аллея Славы" | 2023 |  | 577.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.793 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 577.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.793 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22. |  | Проектирование и строительство дамбы инженерной защиты на реке БольшойКинель г. Похвистнево | 2023-2024 |  | 52137.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25333.326 | 26804 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Областной бюджет |  |  | 52137.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25333.326 | 26804 | 0 | 0 | 0
1.4.23. |  | Поставка мебели для объекта "Модульный павильон ожидания общественного транспорта" | 2024 |  | 121.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.828 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 121.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.828 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения и светофорных объектов.
1.5.1. |  | Содержание сетей уличного освещения и светофорных объектов, всего | 2016-2026 |  | 135088.858 | 12711.829 | 12827.954 | 15311.913 | 14703.899 | 18583.138 | 13903.057 | 8469.316 | 10152.289 | 9027.196 | 9468.106 | 9930.161 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 135088.858 | 12711.829 | 12827.954 | 15311.913 | 14703.899 | 18583.138 | 13903.057 | 8469.316 | 10152.289 | 9027.196 | 9468.106 | 9930.161 | 0
1.5.1.1 |  | Обслуживание установок уличного освещения |  |  | 10994.653 | 954.444 | 809.7 | 2414.129 | 2705.537 | 2501.71 | 700 | 34 | 515.133 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 10994.653 | 954.444 | 809.7 | 2414.129 | 2705.537 | 2501.71 | 700 | 34 | 515.133 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 123 шт. | 2016: 2173 шт.; 2017: 2196 шт.; 2018: 2196 шт.; 2019: 2196 шт.; 2020: 2196 шт.; 2021: 2494 шт.; 2022: 6 шт.
1.5.1.2 |  | Эксплуатационное обслуживание светофорных объектов |  |  | 5060.925 | 385.706 | 740.8 | 454.214 | 592.089 | 400 | 332.617 | 406.966 | 347.533 | 449 | 467 | 485 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 5060.925 | 385.706 | 740.8 | 454.214 | 592.089 | 400 | 332.617 | 406.966 | 347.533 | 449 | 467 | 485 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 16 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 0
1.5.1.3 |  | Оплата потребляемой электроэнергии установками уличного освещения и светофорными объектами |  |  | 119033.28 | 11371.679 | 11277.454 | 12443.57 | 11406.273 | 15681.428 | 12870.44 | 8028.35 | 9289.623 | 8458.196 | 8881.106 | 9325.161 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 119033.28 | 11371.679 | 11277.454 | 12443.57 | 11406.273 | 15681.428 | 12870.44 | 8028.35 | 9289,623* | 8458.196 | 8881.106 | 9325.161 | 0
* из 9289,623 тыс. руб. - 1359,247 тыс.руб. переходящие с 2022 г.
1.5.2. |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям оборудования фонтана в сквере по ул. А.Васильева | 2019-2020 |  | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0,967* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. |  | Технологическое присое-динение к электрическим сетям садово-парковых светильников объекта: "Парк культуры и отдыха "Дружба" на ул. Комсомольская" | 2019-2020 |  | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 1,758* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. |  | Замена опор линий электропередач, расположенных на центральной площади | 2020 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* переходящие с 2019 года
1.5.5. |  | Ремонт освещения на территории парка культуры и отдыха "Дружба" на ул. Комсомольская | 2023 |  | 199.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 199.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.994 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6. |  | Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на территории г.Похвистнево | 2021-2027 |  | 64841.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.406 | 8344.792 | 11651.323 | 9462.295 | 9935.41 | 10432.18 | 12571.545
|  | Городской бюджет |  |  | 64841.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.406 | 8344.792 | 11651,323* | 9462.295 | 9935.41 | 10432.18 | 12571.545
* из 11651,323 тыс.руб. - 2776,173 тыс.руб. переходящие с 2022 г.
Задача 6. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
1.6.1. |  | Мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч.: | 2016-2026 |  | 14978.48 | 1283.442 | 1448 | 1603.851 | 2152.773 | 1375.805 | 1229.836 | 813 | 960.001 | 1279.972 | 1413.6 | 1418.2 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 14978.48 | 1283.442 | 1448 | 1603.851 | 2152.773 | 1375.805 | 1229.836 | 813 | 960.001 | 1279.972 | 1413.6 | 1418.2 | 0
1.6.1.1 |  | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети города дорожными ограждениями | 2016 - 2019 |  | 935 | 165 | 238 | 258 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 935 | 165 | 238 | 258 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 578 м | 159 м | 159 м | 130 м | 130 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2 |  | Обустройство дорожной горизонтальной разметки | 2016-2025 |  | 7855.378 | 298.558 | 480 | 539.876 | 692.912 | 825.85 | 882.009 | 563 | 695.001 | 878.172 | 1000 | 1000 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 7855.378 | 298.558 | 480 | 539.876 | 692.912 | 825.85 | 882.009 | 563 | 695.001 | 878.172 | 1000 | 1000 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 1800 кв.м | 396,4 кв.м | 396,4 кв.м | 396,4 кв.м | 396,4 кв.м | 396,4 кв.м | 1800 кв.м | 1800 кв.м | 1800 кв.м | 1800 кв.м | 1800 кв.м | 1800 кв.м | 0
1.6.1.3 |  | Установка дорожных знаков | 2016-2025 |  | 3542.6 | 200 | 220 | 250 | 424 | 450 | 250 | 250 | 265 | 401.8 | 413.6 | 418.2 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 3542.6 | 200 | 220 | 250 | 424 | 450 | 250 | 250 | 265 | 401.8 | 413.6 | 418.2 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 390 шт. | 29 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 40 шт. | 78 шт. | 40 шт. | 72 шт. | 42 шт. | 51 шт. | 51 шт. | 51шт. | 0
1.6.1.4 |  | Устройство ограждений на пешеходных переходах | 2016-2019 |  | 1301 | 350 | 349 | 292 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 1301 | 350 | 349 | 292 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 1036 п.м | 336 п.м. | 240 п.м | 230 п.м | 230 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5 |  | Установка светофоров на пешеходных переходах | 2016-2020 |  | 893.332 | 126.744 | 99.798 | 214.975 | 351.86 | 99,955** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 893.332 | 126.744 | 99.798 | 214.975 | 351.86 | 99.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 12 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.6 |  | Установка светофоров | 2019 |  | 100.001 | 0 | 0 | 0 | 100.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 100.001 | 0 | 0 | 0 | 100.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7 |  | Ремонт светофоров Т7 | 2017-2018 |  | 110.202 | 0 | 61.202 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 110.202 | 0 | 61.202 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | шт. | 0 | 6 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8 |  | Поставка и установка оборудования для автогородков на базе дошкольных образовательных учреждений | 2016 |  | 143.14 | 143.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 143.14 | 143.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 3 шт. | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.9 |  | Перенос и ремонт пешеходного светофора типа Т7 с ул. Лермонтова, 21 на пешеходный переход в районе дома №27 по ул. Лермонтова | 2021 |  | 97.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 97.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** переходящие с 2019 года
Задача 7. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
1.7.1. |  | Текущее содержание городских кладбищ | 2016-2026 |  | 9529.572 | 450.809 | 495 | 505.291 | 498.827 | 534 | 954.691 | 1086.434 | 1114.52 | 1246 | 1296 | 1348 | 0 | МКУ "УГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 9529.572 | 450.809 | 495 | 505.291 | 498.827 | 534 | 954.691 | 1086.434 | 1114.52 | 1246 | 1296 | 1348 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 189038,42 кв.м | 172414,42 кв.м | 172414,42 кв.м | 172414,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 189038,42 кв.м | 0
* из 1198,031 тыс.руб. - 45,031 тыс.руб. переходящие с 2022 г.
1.7.2. |  | Услуги по перевозке невостребованных и неопознанных умерших с места происшествия до морга | 2016-2026 |  | 691 | 53 | 56 | 24 | 63 | 66 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 691 | 53 | 56 | 24 | 63 | 66 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 117 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
1.7.3. |  | Ремонт ограждения кладбища в части города Похвистнево Красные Пески | 2016 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 155 п.м | 155 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. |  | Ремонт ограждения кладбища пос.Октябрьский | 2016 |  | 48.73 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 48.73 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 45 п.м | 45 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. |  | Расширение старого кладбища | 2016-2018 |  | 1509 | 500 | 449 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 1509 | 500 | 449 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 538,8 п.м, | 178,8 п.м | 170 п.м | 190 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. |  | Текущее содержание воинских захоронений | 2016-2025 |  | 3650.54 | 100 | 100 | 100 | 106 | 112 | 100 | 109.75 | 116.7 | 910.8 | 947.49 | 947.8 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 3650.54 | 100 | 100 | 100 | 106 | 112 | 100 | 109.75 | 116.7 | 910.8 | 947.49 | 947.8 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 697 шт. | 0
1.7.7. |  | Обустройство и восстановление воинских захоронений | 2020 |  | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Федеральный бюджет |  |  | 301.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет |  |  | 162.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. |  | Ремонт ограждений кладбищ г.о. Похвистнево | 2022-2026 |  | 3190.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 271.6 | 867.6 | 885.51 | 909.9 | 0 | МБУ "ТСС"
|  | Городской бюджет |  |  | 3190.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 271.6 | 867.6 | 885.51 | 909.9 | 0
Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
1.7.9. |  | Разбивка по кварталам территорий кладбищ г. Похвистнево и пос. Октябрьский | 2022-2023 |  | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 36907 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36907 кв.м | 36907 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8. Улучшение санитарных условий проживания населения.
1.8.1. |  | Субсидии на оказание услуг, в т.ч.: | 2016-2026 |  | 12434.348 | 1026.428 | 906.152 | 1031.645 | 947.366 | 997.46 | 993.5 | 1191.506 | 1091.491 | 1361 | 1415.8 | 1472 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 12434.348 | 1026.428 | 906.152 | 1031.645 | 947.366 | 997.46 | 993.5 | 1191.506 | 1091.491 | 1361 | 1415.8 | 1472 | 0
1.8.1.1. |  | Оказание населению услуг бани, по тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево | 2016-2026 |  | 9837.213 | 784.1 | 725.78 | 835.893 | 739.58 | 774.76 | 783.2 | 967.35 | 895.55 | 1067 | 1110 | 1154 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 9837.213 | 784.1 | 725.78 | 835.893 | 739.58 | 774.76 | 783.2 | 967.35 | 895.55 | 1067 | 1110 | 1154 | 0
1.8.1.2. |  | Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов | 2016-206 |  | 2597.135 | 242.328 | 180.372 | 195.752 | 207.786 | 222.7 | 210.3 | 224.156 | 195.941 | 294 | 305.8 | 318 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 2597.135 | 242.328 | 180.372 | 195.752 | 207.786 | 222.7 | 210.3 | 224.156 | 195.941 | 294 | 305.8 | 318 | 0
1.8.2. |  | Ремонт помещений и установка оборудования в общественной бани пос. Октябрьский | 2016 - 2018, 2020, 2022 |  | 329.805 | 68.9 | 84.335 | 91.57 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 329.805 | 68.9 | 84.335 | 91.57 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. |  | ВДГО пос. Октябрьский | 2018 |  | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 9. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево
1.9.1. |  | Проведение отдельных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2016 |  | 1473.391 | 1473.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 1473.391 | 1473.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 32 дома | 32 дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2. |  | Снос деревянных сараев с дворовых территорий многоквартирных домов | 2020- 2022 |  | 1642.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.267 | 1148.286 | 252.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 1642.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.267 | 1148.286 | 252.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3. |  | Приобретение анщлагов | 2020 |  | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУ ГКХ
|  | Городской бюджет |  |  | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4. |  | Установка мемориала в честь 85 отдельной морской стрелковой бригады по ул. Революционная, 10 | 2022 |  | 121.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 121.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.5. |  | Приобретение и установка насоса для фонтана (парк культуры и отдыха на ул. Комсомольской) | 2022 |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных.
1.10.1. |  | Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Похвистнево | 2016-2024 |  | 3415.452 | 200 | 200 | 250 | 354.169 | 339.838 | 498.529 | 629.283 | 747.779 | 195.854 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет |  |  | 1964.258 | 0 | 0 | 0 | 104.169 | 79.838 | 207.335 | 629.283 | 747.779 | 195.854 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1380.704 | 200 | 200 | 250 | 250 | 260 | 220.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ ТСС
|  | Объемный показатель по мероприятию, ед.изм. |  |  | 848 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 59 шт. | 69 шт. | 13 шт. | 0 | 0 | 0
Задача 11. Содержание муниципальных казённых учреждений.
11.1. |  | Содержание МКУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" | 2020-2026 |  | 102311.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10867.215 | 14093.608 | 14333.739 | 16738.726 | 15328.681 | 15399.98 | 15549.961 | 0 | МКУ "Управление ГЖКХ"
|  | Городской бюджет |  |  | 102311.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10867.215 | 14093.608 | 14333.739 | 16738.726 | 15328.681 | 15399.98 | 15549.961 | 0
|  | Общий объём финансирования мероприятий, в т. ч.: | 2016-2028 |  | 911981.361 | 54355.327 | 51120.887 | 56584.14 | 59381.852 | 73273.975 | 81956.352 | 89259.066 | 121714.773 | 119609.446 | 95113.496 | 97040.502 | 12571.545
|  | Федеральный бюджет |  |  | 301.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет |  |  | 55844.195 | 0 | 0 | 0 | 1684.169 | 242.449 | 207.335 | 629.283 | 26081.105 | 26999.854 | 0 | 0 | 0
|  | Городской бюджет |  |  | 855835.177 | 54355.327 | 51120.887 | 56584.14 | 57697.683 | 72729.537 | 81749.017 | 88629.783 | 95633.668 | 92609.592 | 95113.496 | 97040.502 | 12571.545
[12 empty] | МКУ | 71107.673 | 67398.346 | 41372.296
[12 empty] | тсс | 50607.1 | 52211.1 | 53741.2