| План реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Похвистнево Самарской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Подготовка и принятие Постановления администрации г.о. Похвистнево «Об образовании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г.о. Похвистнево» | 01.04.2010 | Отдел содействия развитию промышленности, предпринимательства, транспорта, связи и экологического контроля администрации городского округа |
| 1.2 | Организация информационного обеспечения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.: - информирование населения через СМИ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - обеспечение регулярного распространения информации об установленных Федеральным законом №261-ФЗ правах и обязанностях физических и юридических лиц, собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах, лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов - обеспечение размещения на официальном сайте администрации информации о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | постоянно | ГУ ГКХ администрации городского округа, организационный отдел администрации городского округа |
| 1.3 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории г.о. Похвистнево и контроль за их проведением. | постоянно | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 1.4 | Обеспечение выполнения Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп. | После утверждения Правил Правительством РФ. Соответствующая госпрограмма подлежит реализации с 01.01.2011. | Отдел содействия развитию промышленности, предпринимательства, транспорта, связи и экологического контроля администрации городского округа |
| 2 | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. |  |  |
| 2.1 | Организация изучения и неукоснительного применения в практике градостроительной деятельности требований Федерального закона №261-ФЗ с внесением соответствующих дополнений в должностные инструкции ответственных должностных лиц. | После установления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти соответствующих Требований энергетической эффективности | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 3 | Разработка мероприятий по обеспечению энергосбережению и энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |
| 3.1 | Контроль за ведением реестра классов энергетической эффективности многоквартирных домов, контроль за наличием и состоянием указателя класса ЭЭ. | После установления уполномоченными органами класса энергетической эффективности | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 3.2 | Организация и контроль за ходом исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, утвержденного перечня мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. | Постоянно, после утверждения органами исполнительной власти СО Перечня мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 3.3 | Контроль за ходом исполнения энергоснабжающими организациями обязанности по разработке и предложению для собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности. | не реже 1 раза в год | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 3.4 | Контроль за ходом исполнения лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, обязанностей по разработке и доведению до собственников помещений мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в т.ч. в отопительный сезон | не реже 1 раза в год | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4 | Обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при расчетах за потребленные энергоресурсы. |  |  |
| 4.1 | Проработка вопроса об установке приборов учета потребленных энергоресурсов (в т.ч. с внедрением систем автоматизированного сбора и учета данных) | 10.04.2010 | МУП «Похвистневоэнерго», МУП «ВКХ», Похвистневогоргаз – филиал ООО «СВГК» (по согласованию) Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.2 | Разработка и предоставление в порядке, определенном ч.10, ст.13 Федерального закона №261-ФЗ, предложений по установке приборов учета | 01.07.2010 | МУП «Похвистневоэнерго» МУП «ВКХ», Похвистневогоргаз – филиал ООО «СВГК» (по согласованию) Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.3 | Проработка вопросов, связанных с финансированием установки приборов учета. Внесение предложений. | 20.04.2010 | Управление по экономике и финансам |
| 4.4 | Организация работ по выявлению объектов, не оснащенных в установленные сроки приборами учета, и оснащение таких объектов приборами учета с взысканием расходов на выполнение данного мероприятия в принудительном порядке: по объектам п.п.4.5,4.8 настоящего Плана по объектам п.п.4.6,4.7 настоящего Плана | 01.01.2012 01.01.2013 | МУП «Похвистневоэнерго», МУП «ВКХ», Похвистневогоргаз – филиал ООО «СВГК» (по согласованию) Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.5 | Оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для размещения ОМС и находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребленных энергоресурсов (вода, тепло, газ, электроэнергия) и ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | 01.01.2011 | Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.6 | Оснащение жилых домов приборами учета потребленных энергоресурсов (вода, тепло, газ, электроэнергия) и ввод их в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета (вода, тепло, электроэнергия), а также индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета (вода, газ, электроэнергия), | 01.01.2012 | Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.7 | Оснащение жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданных ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к системам централизованного энергоснабжения, коллективными (на границах с централизованными системами) приборами учета (вода, тепло, газ, электроэнергия) и ввод их в эксплуатацию. | 01.01.2012 | Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.8 | Оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов (кроме указанных в п.п.4.5 - 4.7 настоящего Плана) приборами учета (вода, тепло, газ, электроэнергия) и ввод их в эксплуатацию. | 01.01.2011 | Организация и контроль – ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 4.9 | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №261-ФЗ в отношении объектов, вводимых в эксплуатацию после дня вступления данного Федерального закона в силу. | с 2010 г. | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 5 | Разработка мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования г.о. Похвистнево и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |  |  |
| 5.1 | Разработка требований к программам в области энергосбережения и энергетической эффективности, в т.ч. для организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению ОМС г.о. Похвистнево. | 10.04.2010 | ГУ ГКХ администрации городского округа, предприятия коммунального комплекса. Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 5.2 | Организациям с участием муниципального образования г.о. Похвистнево и организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности принять программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 15.05.2010 | ГУ ГКХ администрации городского округа, предприятия коммунального комплекса. Управление социального развития администрации городского округа, учреждения образования, здравоохранения, культуры |
| 5.3 | Проработка вопросов установления (в сфере, подлежащей регулированию ОМС г.о. Похвистнево) долгосрочных тарифов и соответствующих соглашений с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности. | После принятия соответствующих решений уполномоченными органами государственной власти | Управление по экономике и финансам администрации городского округа, ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 5.4 | Обеспечить выполнение бюджетными учреждениями требований о снижении в сопоставимых условиях с 01.01.2010 г. объема потребленных ими энергоресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента | с 01.01.2010 г | Организация и контроль -Управление социального развития администрации городского округа, Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 5.5 | Обеспечить планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с1 января 2010 года | ежегодно при формировании бюджета | Управление социального развития администрации городского округа, Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 5.6 | При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в обязательном порядке обеспечить соответствие этих товаров, работ, услуг требованиям энергосбережению и повышению энергетической эффективности | постоянно | Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 5.7 | Обеспечить прекращение закупок для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения | с 01.01.2011 | Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 6 | Разработка и принятие муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| 6.1 | Произвести расчет целевых показателей муниципальной программы энергосбережения и энергетической эффективности. | 20.04.2010 | ГУ ГКХ администрации городского округа, Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 6.2 | Разработать Перечень мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в т.ч. экономического эффекта, с учетом мероприятий п.п.3,4,5 настоящего Плана: |  |  |
|  | - в жилищном фонде - в коммунальной инфраструктуре | 15.05.2010 | ГУ ГКХ администрации городского округа |
|  | - в организациях с муниципальным участием | 15.05.2010 | ГУ ГКХ администрации городского округа, Управление по экономике и финансам администрации городского округа, Управление социального развития администрации городского округа. |
|  | - в транспортном комплексе | 15.05.2010 | Отдел содействия развитию промышленности, предпринимательства, транспорта, связи и экологического контроля администрации городского округа |
|  | - по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества по передаче энергоресурсов, постановка их на учет и организация управления ими | 15.05.2010 | Комитет имущественных отношений и правового обеспечения деятельности администрации городского округа, ГУ ГКХ администрации городского округа, Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
|  | - организация установок двухтарифных счетчиков по зонам суток для организаций коммунального комплекса. |  | Руководители организаций коммунального комплекса, ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 6.3 | Проработать вопросы введения двухставочных тарифов на коммунальные ресурсы (ставки за потребление коммунального ресурса, ставки за содержание инфраструктурных систем) | После принятия соответствующих решений уполномоченными органами государственной власти | ГУ ГКХ администрации городского округа, Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 6.4 | Проработать вопросы по стимулированию проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности организациями, производящими, транспортирующими и потребляющими энергоресурсы. | 2010 г. | Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 6.5 | Определить источники финансирования программных мероприятий | 15.05.2010 | Организация и контроль -Управление по экономике и финансам администрации городского округа |
| 6.6 | Сформировать и представить для утверждения в установленном порядке муниципальную программу энергосбережения и энергетической эффективности в жилищно-коммунального хозяйства. | до 01.08.2010 | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 7 | Разработка мероприятий по энергетическому обследованию |  |  |
| 7.1 | Организация проведения энергетического обследования юридических лиц, для которых энергетическое обследование является обязательным в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ | 31.12.2012 (далее 1 раз в 5 лет) | ГУ ГКХ администрации городского округа, Отдел содействия развитию промышленности, предпринимательства, транспорта, связи и экологического контроля администрации городского округа |
| 7.2 | Оказание информационно-консультационного содействия организациям, не подлежащим обязательному энергетическому обследованию, но желающим провести его в добровольном порядке. | постоянно | ГУ ГКХ администрации городского округа, Отдел содействия развитию промышленности, предпринимательства, транспорта, связи и экологического контроля администрации городского округа |
| 8 | Проработка вопросов и внесение предложений по заключению энергосервисных договоров (контрактов), в т.ч. : |  |  |
| 8.1 | Энергосервисных договоров в жилищном фонде | 2010 г | ГУ ГКХ администрации городского округа |
| 8.2 | Договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов с условиями энергосервисного договора (контракта) | 2010 г Примерные условия таких договоров устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | энергоснабжающие (энергопередающие) организации МУП «Похвистневоэнерго» МУП «ВКХ» Похвистневогоргаз – филиал ООО «СВГК» (по согласованию) |
| 8.3 | Муниципальных энергосервисных договоры (контракты), заключаемые для обеспечения муниципальных нужд | 2010 г | Управление по экономике и финансам администраци городского округа |