# Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Похвистнево

от _________ №___________

Приложение 3 к муниципальной программе

«Сохранение и развитие сферы культуры и искусства

на территории городского округа Похвистнево

Самарской области на 2015-2027  годы»

# Перечень мероприятий

муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры  и искусства на территории в городском  округе  Похвистнево Самарской области»  на 2015-2027 годы и финансовые ресурсы на их реализацию

| N п.п. | Наименование | Срок реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. (объёмный показатель по мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получатель бюджетных средств исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| Основная цель: Сохранение и развитие культурного потенциала, культурного наследия городского округа Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление поддержки творческих проектов в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | 2016-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | «Мечта моя, балет!» - открытый фестиваль-конкурса малых и средних городов России классической хореографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 1091,8 |  | 241,8 |  |  |  |  |  |  | 215,1 |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  | 247,3 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1091,8 |  | 241,8 |  |  |  |  |  |  | 215,1 |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  | 247,3 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кол. участ; кол.зрит;.) |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3500 |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие | 2015 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО «САД» |  |
|  | «Ваш выход» - открытый (международный) фестиваль любительских театров малых и средних городов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2235,61 | 400 |  | 300 |  |  |  |  |  | 395,01 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 369,4 |  |  |  | 770 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2085,61 | 400 |  | 300 |  |  |  |  |  | 395,01 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 369,4 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кол. участ; кол.зрит;.) |  | 900 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15000 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Организация и проведение открытого фестиваля-конкурса любительских цирков «Цирк в коротких штанишках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 171,4 | 171,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 171,4 | 171,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм.( кол. участ; кол..зрит;.) |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие | 2018 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Организация и проведение регионального фестиваля вокальных ансамблей и хоровых коллективов детского и юношеского творчества Отрадненской епархии «Пасха Красная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 710 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 88 ,5 | 16,5 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 710 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 88 ,5 | 16,5 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм.( кол. участ; кол..зрит;.) |  | 1400 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Содействие в организации и участие в международном фестивале «Виват, баян» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм. (кол..зрит;.) |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие Участие во Всероссийских, международных конкурсах, в Губернском фестивале | 2015-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево», УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Всего: |  | 792,35 | 188 | 100 | 136 |  |  |  |  |  | 141,8 |  |  |  |  | 100 ДК |  |  | 26,55 | 0 |  | 100 ДК |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 792,35 | 188 | 100 | 136 |  |  |  |  |  | 141,8 |  |  |  |  | 100 |  |  | 26,55 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кол. зрит. кол. участн.) |  | 3500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие Организация и проведение общегосударствен ных, профессиональных праздников и праздников местного значения на территории городского округа. (в т.ч. реализация плана мероприятий, посвящённых Великой Победы, празднования Дня города Похвистнево) | 2015-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения культуры, Администрация г.о. Похвистнево, Администрация п. Октябрьский, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  | 1650 | 1942,4 |  | 1502,15 |  |  |  |  | ДК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,7 22 ДМО 111 |  |  | 720 37,8 ДМО 55 | 950 22 ДМО 93 |  | 500 22 ДМО 120 |  | 500 22 ДМО 120 |  | 500 22 ДМО 120 | АД. Ад. Пос. Октяб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДР 30 |  |  | ДР | ДР 17,5 |  | ДР-0 |  | ДР 56,26 |  | ДР 58,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦБС-11 |  |  | ЦБС | ЦБС |  | ЦБС-0 |  | ЦБС-0 |  | ЦБС-0 |  |  |
|  | Всего: |  | 26455,39 | 2398,5 | 2719,1 | 2273,9 |  |  | 4099,1 |  |  | 1985,02 | 807,7 |  |  | 1249,2 | 1892,7 |  |  | 2462,8 | 3024,9 |  | 2144,15 |  | 698,26 |  | 700,06 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 26455,39 | 2398,5 | 2719,1 | 2273,9 |  |  | 4099,1 |  |  | 1985,02 | 807,7 |  |  | 1249,2 | 1892,7 |  |  | 2462,8 | 3024,9 |  | 2144,15 |  | 698,26 |  | 700,06 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм. (кол. меропр. кол .зрит.) |  | 1197668 | 92335 | 92335 | 98820 |  |  | 98820 |  |  | 98820 | 64838 |  |  | 106000 | 107000 |  |  | 107000 | 107000 |  | 107000 |  | 107000 |  | 10700 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.о.Похвистнево |  |
|  | Финансирование грантовой деятельности учреждений культуры в рамках местного самоуправления. «От культурного проекта - к социальному результату» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (кол. реал. проектов) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие | 2015-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Праздники улиц, дворов, микрорайонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2172,6 | 177,7 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 194,9 |  |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2172,6 | 177,7 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 194,9 |  |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (кол. реал. проектов) |  | 13 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Организация приёма немецкой делегации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 479 |  | 416,4 |  |  |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 479 |  | 416,4 |  |  |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (дел/чел.) |  | 40 |  | 35 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие Выезд в город побратим Пренцлау делегации г.Похвистнево | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево», УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Всего |  | 571 |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 571 |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (1 дел) |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Софинансирование проекта «Познай мир – познай себя» ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 89,7 |  |  | 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 89,7 |  |  | 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (реал.проект) |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Дом ремёсел» |  |
|  | Софинансирование проекта «Арт-объект «Музей под открытым небом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (реал.проект) |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие | 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево», |  |
|  | Лучшая концертная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Всего |  | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (реал.проект) |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Мероприятие Издание книги Г.Г. Гладышевой «Отпечаток счастья» | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО САД» |  |
|  | Всего |  | 350,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,52 | 199,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 350,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,52 | 199,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (реал.проект) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | МероприятиеПриобретение сертификата к 70-летию УДО ДШИ | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО САД» |  |
|  | Всего |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, (реал.проект) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование библиотечного обслуживания, через создание условий для доступа населения к информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек на разных носителях информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 1159,1 |  | 100 | 100 |  |  |  | 200 | 138,4 |  |  |  | 274 |  |  | 213 | 133,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 268,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  | 90,6 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 148,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50,97 | 47,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 742,23 |  | 100 | 100 |  |  |  | 200 | 138,4 |  |  |  | 131 |  |  | 71,43 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(кол..экз) |  | 19780 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Приобретение звукового оборудования для конференц.залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 331,2 |  |  |  |  |  |  | 331,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 331,2 |  |  |  |  |  |  | 331,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(кол..экз) |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие Всероссийская Акция Библионочь | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(кол.участ) |  | 140 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие Приобретение библиотечного оборудования | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм.(шт) |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие: | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Проведение мероприятий по развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 264,5 |  | 264,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 264,5 |  | 264,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм.(шт) |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие: Подписка на периодические издания | 2019-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 419,4 |  |  |  |  |  |  |  | 61,6 |  |  | 49,9 | 61 |  |  | 75,5 | 43,3 |  |  | 38,1 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 419,4 |  |  |  |  |  |  |  | 61,6 |  |  | 49,9 | 61 |  |  | 75,5 | 43,3 |  |  | 38,1 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм.(шт) |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие Создание модельной детской библиотеки в целях реализации НП «Культура» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (пред полагаемые средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (пред полагаемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие Издание книги «Книга об образовании(просвещении) Похвистнево» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (пред полагаемые средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Мероприятие Подписка на электронные ресурсы ЛитРес | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 69 | 69 |  | 69 |  |  |
|  | Федеральный бюджет (пред полагаемые средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 69 | 69 |  | 69 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.10 | Мероприятие Ежемесячная оплата по тарифному плану за предоставление скорости передачи данных 100Мб | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 631,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,5 |  | 170,9 | 189 |  | 189,5 |  |  |
|  | Федеральный бюджет (пред полагаемые средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 631,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,5 |  | 170,9 | 189 |  | 189,5 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.11 | Мероприятие Выполнение монтажных работ системы охранной и тревожной сигнализации | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Мероприятие Монтаж системы видеонаблюдения | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (пред полагаемые средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Мероприятие Периодика детских изданий | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Федеральный бюджет (пред полагаемые средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.14 | Мероприятие Комплектование модельной библиотеки | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.15 | Мероприятие Издание книги «Педагог» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Мероприятие Услуги охраны Детской модельной библиотеки МБУК «ЦБС» Лермонтова, 35 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Создание этнокультурного центра на базе МБУК «Дом ремёсел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие Капитальный ремонт корпуса № 1 и №2(ремонт крыши, устройство стёков, запасного выхода со двора ремонт крыши, устройство стёков, запасного выхода со двора, ремонт крыши, устройство стёков, запасного выхода со двора, ремонт наружных сетей канализации, водопровода и т.д.). Создание этнокультурного центра на базе МБУК «Дом ремёсел» по ул. Газовиков 15 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 2974,2 | 2974,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2974,2 | 2974,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие Капитальный ремонт МБУК «Дом ремесел» по адресу: г Похвистнево, ул. Шевченко, 15 (замена провода и вынос опоры) | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 47,02 | 47,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 47,02 | 47,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 4568 | 4568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Текущий ремонт корпуса №2 МБУК «Дом ремесел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие Текущий ремонт выставочного зала корпуса №1 МБУК «Дом ремесел» | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Дом ремесел» |  |
|  | Текущий ремонт выставочного зала МБУК «Дом ремесел» корпус №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 399,9 |  |  |  |  |  |  | 399,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 399,9 |  |  |  |  |  |  | 399,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Благоустройство территории, внутреннего двора МБУК «Дом ремесел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Мероприятие | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Капитальный ремонт корпуса №1 МБУК «Дом ремесел» по ул.Газовиков, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 624,16 |  |  |  |  |  |  |  | 624,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 624,16 |  |  |  |  |  |  |  | 624,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Мероприятие | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт корпуса № 1 МБУК «Дом ремесел» по ул.Газовиков, 14» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 50,55 |  |  |  |  |  |  |  | 50,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 50,55 |  |  |  |  |  |  |  | 50,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры и развития народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие | 2015-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Вокально-хореографический конкурс-фестиваль «Люблю тебя, моя Россия!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 275,8 | 25 | 120 |  | 30 | 24,7 |  |  | 34 |  |  |  | 9,9 |  |  | 10 | 6 |  |  | 6,2 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 275,8 | 25 | 120 |  | 30 | 24,7 |  |  | 34 |  |  |  | 9,9 |  |  | 10 | 6 |  |  | 6,2 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кол. участ. кол. зрит.) |  | 500 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2500 | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие Конкурс-фестиваль среди дошкольных учреждений «Маленькая модница» | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кол. участн./ кол. зрит) |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие Приобретение игрового комплекса Всего | 2018-2021 | 886,8 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 286,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 886,8 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 286,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(шт) |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие Приобретение селфи- зоны | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(шт) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Ремонт сцены на городской площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2489 |  |  |  |  | 2489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2489 |  |  |  |  | 2489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(шт) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятие Приобретение гирлянд на новогоднее оформление | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(шт) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Мероприятие Приобретение оргтехники (монитор, сканер,витрина,моноблок) для корпуса №1 краеведческий музей | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Дом ремесел» |  |
|  | Всего |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(шт) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование потребности у населения в высококачественных муниципальных услугах по культуре, через создание условий для совершенствования качества оказания услуг в области культуры и искусства, расширение круга их представления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | 2015-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО «Сад» |  |
| 6.1 | Просветительская работа МБУК ТТО «САД» в целях функции сохранения, развития, и популяризации народного театрального творчества. Участие в гастрольно-фестивальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1667,68 | 116 | 140 | 18,5 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 150 | 63,480 |  |  | 106,6 | 181 |  |  | 92,10 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1667,68 | 116 | 140 | 18,5 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 150 | 63,480 |  |  | 106,6 | 181 |  |  | 92,10 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(шт) |  | 13 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Задача 7.Укрепление и развитие материально-технической базы, информатизация учреждений культуры, обновление и модернизация специального оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
| 7.1 | Ремонт здания МБУК «ЦБС г.о.Похвистнево» (ул. Косогорная, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 726,2 |  | 726,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 726,2 |  | 726,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм. (м) |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Ремонт кровли здания МБУК «ДК» г.о. Похвистнево», МБУК «ТТО «САД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 1479,36 |  |  |  |  | 838,1 |  |  | 641,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1479,36 |  |  |  |  | 838,1 |  |  | 641,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед.изм.(м) |  | 1591 |  |  |  |  | 1091 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Мероприятие | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Ремонт сцены зрительного зала клуба, расположенного в части города Похвистнево Венера (Самарская область, г. Похвистнево, ул. Центральная, д.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 96,7 |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 96,7 |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 128,5 |  | 128,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Мероприятие Замена лестниц сцены МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 39,2 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 39,2 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Мероприятие | 2015 - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Ремонт столбов ограждения МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м) |  | 237,85 | 95,8 | 142,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Замена светильников в зданиях МБУК «ЦБС г.о.Похвистнево» по ул. Косогорная, 24 и ул. Советская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 267,8 |  |  |  |  | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 267,8 |  |  |  |  | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Замена оконных блоков в здании МБУК «ЦБС г.о.Похвистнево» (ул. Косогорная, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Мероприятие | 2015-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Частичный ремонт кровли здания УДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 1784,05 | 77,65 |  |  |  | 910,4 |  |  |  |  |  |  | 796,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1784,05 | 77,65 |  |  |  | 910,4 |  |  |  |  |  |  | 796,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (м) |  | 1177 | 22 |  |  |  | 745 |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Мероприятие | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Ремонт туалетных комнат УДО «ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 427,45 | 427,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 427,45 | 427,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв.м) |  | 74,4 | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Мероприятие | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Ремонт крыльца здания МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 337,79 | 99,99 |  |  |  | 237,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 337,79 | 99,99 |  |  |  | 237,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв.м) |  | 129 | 29 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Мероприятие | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о.Похвист нево» |  |
|  | Создание сайта МБУК «ЦБС г.о.Похвистнево» на платформе ЕИС «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 24,8 |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 24,8 |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Мероприятие | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» |  |
|  | Замена механики сцены зрительного зала МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 543,34 | 343,34 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 543,34 | 343,34 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Мероприятие | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  | Оснащение музыкальными инструментами УДО «Детская школа искусств», в рамках национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 5735,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5735,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 4439,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4439,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 722,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Мероприятие | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО САД» |  |
|  | Создание виртуального концертного зала на базе МБУК «ТТО САД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 494,1 |  |  |  |  |  |  |  | 494,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 494,1 |  |  |  |  |  |  |  | 494,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Мероприятие Проектирование объекта «Реконструкция крыши здания МБУК «ДК» помещения клуба Венера г.о. Похвистнево ул. Центральная,5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Мероприятие Частичный ремонт актового зала и санузла здания МБУК «ЦБС» г. Похвистнео ул. Губкина,25А | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 49,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 49,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 114,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Мероприятие Ремонт сцены в парке культуры и отдыха «Дружба» по ул. Комсомольская | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 35,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 35,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 26,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Мероприятие Комплексное обследование технического состояния здания Дома детского творчества ул. Лермонтова ,35 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Мероприятие Ремонт экрана | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Мероприятие Проектирование дизайн проекта библиотеки | 2022, 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС» г.о.Похвистнево» |  |
|  | Всего |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.21 | Мероприятие Создание и обслуживание сайта на платформе УИС»Музыка и культура» | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО САД» |  |
|  | Всего |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 10 |  | 12 | 12 |  | 13 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 10 |  | 12 | 12 |  | 13 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 7.22 | Мероприятие Ремонт выездного звукового оборудования | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО САД» |  |
|  | Всего |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.23 | Мероприятие Частичный ремонт крыши концертного зала УДО «ДШИ» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.24 | Мероприятие Проверка сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания ЦБСг. Похвистнево ул. Лермонтова,32 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.25 | Мероприятие Обследование здания МБУК «ДК» по адресу г.Похвистнево части города Венера ул. Центральная ,5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.26 | Мероприятие Капитальный ремонт здания МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» по адресу Самарская область г.Похвистнево, ул. Лермонтова,35 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 13232,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13232,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 12088,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12088,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.27 | Мероприятие Проверка сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт корпуса №1 МБУК «ДР» по ул. Газовиков ,14 г. Похвистнево | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 130,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 130,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.28 | Мероприятие Капитальный ремонт корпуса№1 МБУК «Дом ремесел» по ул. Газовиков ,14 г.о. Похвистнево Самарской области | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 17315,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17315,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 13110,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13110,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 3339,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3339,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 865,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.29 | Мероприятие Ремонт кровли ,помещений клуба части города Красные пески | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.30 | Мероприятие «Калейдоскоп талантов» благоустройство территории клуба с устройством сцены в поселке Октябрьский | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 1170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.31 | Мероприятие Ремонт кровли МБУК «ТТО»САД» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.32 | Мероприятие Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС на объекте «Капитальный ремонт корпуса №1МБУК «Дом ремесел» по ул. Газовиков,14 г.о. Похвистнево Сам. обл.» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.33 | Мероприятие Проведение повторной гос. экспертизы проектной документации в частности проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт корпуса №1 МБУК «Дом ремесел» по ул. Газовиков,14 г.о. Похвистнево Сам. обл.» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34 | Мероприятие Обследование технического состояния корпуса №1 МБУК «Дом ремесел»по ул. Газовиков,14 г.о. Похвистнево Самарской области | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.35 | Мероприятие Оказание услуг по разработке раздела проектной документации «Смета на капитальный ремонт» объекта: «Капитальный ремонт корпуса №1 МБУК «Дом ремесел» по ,ул. Газавиков,14 г.о. Похвистнево Самарской области | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.36 | Мероприятие Приобретение витрин и стеллажей для корпуса №1-музея | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Дом ремесел» |  |
|  | Всего |  | 252,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 252,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.37 | Мероприятие Ремонт и настройка светового оборудования МБУК «ТТО»САД» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО»САД» |  |
|  | Всего |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.38 | Мероприятие Приобретение театральных кресел в Красный зал МБУК «ТТО»САД» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО»САД» |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.39 | Мероприятие Ремонт помещений МБУК «ТТО»САД» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ТТО»САД» |  |
|  | Всего |  | 1099,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1099,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.40 | Мероприятие Капитальный ремонт здания МБУК "ЦБС г.о.Похвистнево" по адресу: Самарская обл.,г.Похвистнево, ул. Лермонтова,35 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 507,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 507,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.41 | Мероприятие Дооборудование системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре расположенной по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Газовиков,14( корпус №1 МБУК «Дом ремесел») | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.42 | Мероприятие Частичный ремонт крыши концертного зала УДО "ДШИ" | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 55,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 55,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.43 | Мероприятие Замена ограждения со стороны ул. Лермонтова на объекте «Капитальный ремонт здания МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова,35» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 302,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 302,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.44 | Мероприятие Мини –кластера «Гончарная мастерская» МБУК «Дом ремесел» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Дом ремесел» |  |
|  | Всего |  | 5263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5263 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.45 | Мероприятие Создание арт –парка «Прикосновение» приобретение оборудования МБУК «ДК» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» |  |
|  | Всего |  | 4605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4605 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4375 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.46 | Мероприятие Приобретение автобуса МБУК «ДК» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.о. Похвистнев |  |
|  | Всего |  | 9474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9474 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.47 | Мероприятие Разработка проектной документации на объект «Капитальный ремонт здания УПТ» Детская школа искусств» г. Похвистнево Самарской области. | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  | Всего |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.48 | Мероприятие Капитальный ремонт здания УДО ДШИ | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 104724,6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104724,6 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 104724,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104724,6 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объёмный показатель по мероприятию, ед. изм. (кв. м.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Задача № 8. Финансирование муниципальных учреждений культуры с целью выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1 МБУК «Дворец культуры» | 2015– 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | 242789,75 | 11416 | 11995,6 | 13376,9 |  | 16732,8 |  |  | 17281,5 |  |  | 18726,9 | 18287,8 |  |  | 19249,7 | 19328,3 |  |  | 21955,10 |  | 27019,15 | 24210 |  | 23210 |  |  |
| 8.2 | Мероприятие №2 | 2015– 2027 | 69182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «ТТО «САД» |  |  | 3313,3 | 3472,3 | 3588 |  | 4710 |  |  | 4730,5 |  |  | 4485,1 | 5243,9 |  |  | 5954,3 | 6125 |  |  | 7249,3 |  | 8310,3 | 6000 |  | 6000 |  |  |
| 8.3 | Мероприятие №3 МБУК «ЦБС» | 2015– 2027 | 141723,90 | 6373,3 | 6578 | 6776,7 |  | 8147,3 |  |  | 9007,1 |  |  | 9341 | 10396,3 |  |  | 11454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11822,8 |  |  | 14746,2 |  | 17021,2 | 14530 |  | 15530 |  |  |
| 8.4 | Мероприятие № 4 МБУК «Дом ремесел» | 2015– 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133733,38 | 5270,6 | 5424,2 | 6893,5 |  | 8400,1 |  |  | 9109,4 |  |  | 9205,4 | 9968,6 |  |  | 11334 | 12079,3 |  |  | 14398,30 |  | 15650,1 | 12999,94 |  | 12999,94 |  |  |
| 8.5 | Мероприятие№5 | 2015– 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УДО «Детская школа искусств» |  | 278569,20 | 14901,6 | 15216,7 | 16054,9 |  | 18423,1 |  |  | 20037,2 |  |  | 20632,2 | 21750,4 |  |  | 22429,9 | 23488,6 |  |  | 27767,3 |  | 27867,3 | 25000 |  | 25000 |  |  |
| 8.6 | Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) УДО «Детская школа искусств» | 2015 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
|  |  |  | 117,5 | 31,2 | 28,8 | 28,7 |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) МБУК «Дом ремесел» | 2016 - 2022 | 1330,5 |  | 250,1 | 460 |  | 427,4 |  |  | 43 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Дом ремесел» |  |
| 8.8 | Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инве3 стиций) МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» | 2017-2020 | 2130,7 |  |  | 500 |  |  |  |  | 1465,7 |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» |  |
| 8.9 | Субсидия на проведение мероприятия, посвященному 65-летию УДО «Детская школа искусств» | 2018 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
| 8.10 | Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) УДО «Детская школа искусств» | 2018 | 11,7 |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО «Детская школа искусств» |  |
| 8.11 | Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) МБУК «ЦБС г.о.Похвистнево» | 2018-2019 | 846,7 |  |  |  |  | 775,9 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» |  |
|  | Всего | 2015- 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110467,69 | 48956,25 | 48385,7 | 51189,8 |  | 69485,4 |  |  | 67276,2 |  |  | 69598,5 | 69099,54 |  |  | 74510,0 | 109700,50 |  |  | 100699,8 |  | 120440,7 | 190562,8 |  | 84771,5 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18082,30 | 0 | 264,5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4439,1 | 93 |  |  | 90,6 | 13195,10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 148043,07 | 0 | 0 | 75 |  | 75 |  |  | 494,1 |  |  | 722,7 | 50 |  |  | 50,97 | 15475,70 |  |  | 8000 |  | 18375,00 | 104724,6 |  | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 938398,22 | 48956,25 | 48118,1 | 51114,8 |  | 69410,4 |  |  | 66782,1 |  |  | 64436,7 | 68956,54 |  |  | 74368,43 | 81029,70 |  |  | 92699,8 |  | 102065,7 | 85688,20 |  | 84771,50 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 153,1 | 0 | 3,1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 150 |  | 0 |  |  |